ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Подрядчик»

Объект: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на земляные работы

13.20-254-ППР

2025

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Подрядчик»

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф. И. О.) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| «_____» |  | ___________ 2025 г. |  | «____» |  | __________ 2025 г. |

Объект: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на земляные работы

13.20-254-ППР

2025

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на земляные работы

Объект: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением»

Лист ознакомления

| Должность | Подпись | Ф. И. О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

4.1. Технология выполнения работ

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

6. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, ПОТРЕБНОСТЬ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, МОНТАЖНОЙ ОСНАСТКЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

7. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

8. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

10.1. Требования безопасности для машинистов одноковшовых гусеничных и пневмоколесных экскаваторов

10.2. Действия при аварийных ситуациях

10.3. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Календарный график работ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проект производства работ (ППР) распространяется и регламентирует организацию земляных работ на объекте: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением».

ППР разработан на следующие виды земляных работ:

- устройство земляного полотна трассы водоводов;

- устройство насыпи для площадок размещения оборудования и размещения автокрана;

- устройство инспекторских проездов.

При разработке ППР использованы следующие нормативные документы:

- МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- СНиП 12-03-2001, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Принятые в ППР технические решения соответствуют техническим регламентам РФ, отраслевым руководящим документам, обеспечивают безопасные условия производства работ, исключают нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивают пожаро- и взрывобезопасность, надлежащее качество работ и эффективное использование всех видов ресурсов.

Не допускаются отступления от решений ППР без письменного согласования с разработчиком ППР и заказчиком. Запрещается осуществление работ без утвержденного проекта производства работ.

Перед началом работ ознакомиться с данным ППР лицам, ответственным за безопасное производство работ (ст. прораб, прораб, мастер), рабочим, занятым на строительных работах. ППР должен постоянно находиться на месте производства работ.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Рассматриваемая трасса расположена на участке ПК32 до ПК7+66,0 м распределительных пульповодов в 6 км от главного корпуса.

Комплекс включает в себя следующие сооружения:

- земляное полотно под трассу водоводов на участке от земляного полотна трассы левой нитки распределительного пульповода до плавучей насосной станции (далее – ПлНС);

- инспекторский проезд вдоль трассы;

- площадка для размещения электрооборудования на незатопляемых участках;

- площадка для обслуживания автокраном ПлНС.

Основные параметры земляного полотна под трассу водоводов и инспекторских проездов:

- протяженность земляного полотна — 546 м;

- крутизна откосов — 1,5;

- ширина полотна — 24 м.

Основные параметры подводящего канала:

- протяженность канала по разбивочной оси L= 220,0 м;

- крутизна откосов — 1,5;

- ширина канала по дну — 24 м.

Площадка на отметке 1470,0 м на ПК32 размерами 40,0 × 36,0 м предназначена для установки на ней комплексной трансформаторной подстанции, является началом проектируемой трассы.

Для отсыпки земляного полотна шириной до 24 м применяется скальный грунт фракции до 600 мм.

Инспекторские проезды предусмотрены с двух сторон от оси земляного полотна.

Верхний слой полотна автопроезда шириной 8,0 м отсыпается слоем скального грунта фракции 150–200 мм толщиной 0,5 м и щебнем М600 фракции 40–70 мм толщиной 200 мм с расклинцовкой щебнем М600 фракции 10–20 мм.

Основные объемы работ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные объемы работ по устройству земляного полотна

Проектом предусмотрена насыпь из следующих материалов:

- Скальный грунт фракции до 600 мм — толщиной до 10 200 мм;

- Скальный грунт фракции 150–200 мм — толщиной 500 мм;

- Щебень М800 фракции 40–70 мм в зоне автопроездов — толщиной 200 мм;

- Расклинцовка из щебня М800 фракции 10–20 мм в зоне автопроездов.

Рисунок 1. Разрез земляного полотна на пикете ПК2

Рисунок 2. Схема площадки размещения электрооборудования (начало трассы)

Рисунок 3. Схема площадки обслуживания ПлНС (окончание трассы)

Таблица 2. Таблица объемов земляных работ по устройству инспекторских проездов

Таблица 3. Объемы работ по устройству переезда и съезда на полку для прокладки магистральных водоводов

Рисунок 4. Устройство насыпи под трубопроводы участка ПК12+19,80

Рисунок 5. Узел 1 (поперечное сечение по трассе левой нитки распределительных пульповодов)

Рисунок 6. Узел 2 (поперечное сечение по трассе левой нитки распределительных пульповодов)

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства: подготовительный и основной.

До начала работ основного периода должен быть выполнен максимальный объем работ по подготовке строительных площадок.

Подготовительный период включает в себя следующие этапы:

- общую организационно-техническую подготовку;

- внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы;

- подготовку к производству строительно-монтажных работ.

Перед началом основных работ необходимо:

- изучить проектную документацию, проект производства работ;

- доставить на объект оборудование и расходные материалы в необходимом объеме;

- произвести ограждение зоны производства работ;

- согласовать с Заказчиком расположение временных бытовых помещений для нужд выполнения работ, места хранения материалов и инструментов, территорию для установки оборудования, обеспечить подъезд автотранспорта, места для временного подключения к электросети;

- произвести геодезическую разбивку;

- выполнить снятие почвенно-растительного слоя и слоя курумов.

До начала земляных работ территория, на которой предусматривается производство работ, должна быть освобождена от деревьев, кустарника, пней, крупных камней.

Производится геодезическая разбивка осей и габаритов земляного полотна.

Выполненные геодезические работы подлежат обязательному актированию с приложением схем разбивки и привязки к опорной геодезической сети.

Одновременно с разбивкой производится завоз инвентарных сооружений и основных материалов.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

4.1. Технология выполнения работ

Работы по устройству земляного полотна выполнять в соответствии с рабочей документацией, шифр У1.ТК.05.16/3705-6.12-ГР1.

Для отсыпки земляного полотна трассы водоводов и инспекторских автопроездов, а также площадок для электрооборудования и обслуживания ПлНС используется скальный грунт крупностью до 300 мм и щебень М600 фракции 40–70.

Отсыпка верхнего слоя полотна автопроезда шириной 8 м предусматривается из скального грунта фракции 150–200 толщиной 0,5 м и слоем щебня М600 фракции 40–70 мм. Проезжая часть шириной 6 м выполняется с расклинцовкой щебнем фракции 10–20 мм.

В случае отсутствия обводненности устройство насыпи площадки производится послойно бульдозером типа Shantui 32 и экскаватором типа PS300 местным скальным грунтом, при этом толщина уплотняемого слоя не должна превышать 1000 мм.

Источником грунта насыпи является грунт из карьера на расстоянии до 2 км. Карьер определяет Заказчик.

Насыпи должны засыпаться с уплотнением — 0,95.

Уплотнение засыпаемого грунта производится виброкатком типа BomagBW 214 массой 14 т. При уплотнении виброкатком толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 1000 мм и количество проходов — не менее 4.

Грунт разрабатывается и грузится на карьере с помощью строительной техники: бульдозеров Shantui 32, Komatsu D65 и экскаваторов типа PS 300.

Перевозка грунта выполняется с помощью автосамосвалов типа КАМАЗ-6520 с объемом кузова 12,5 м³.

Укладка грунта в тело насыпи в зимнее время возможна при соблюдении следующих условий укладки грунта:

- разработку грунта в карьере, его перевозку к месту укладки, разравнивание и уплотнение до проектной плотности выполняют до начала смерзания грунта;

- влажность связных грунтов, укладываемых в земляное сооружение, не должна превышать 0,9 влажности на границе раскатывания;

- наличие в талом грунте мерзлого грунта в виде комков должно быть в количестве не более 10– 15% общего объема грунта в слое;

- размер оставляемых в насыпи мерзлых комков (без прослоев льда) не должен превышать половины толщины слоя в уплотненном состоянии.

Более крупные комки, а также комки с прослоями льда выбрасываются. Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого слоя, скопление их в отдельных местах не допускается. Снег и лед в сооружении также не допускаются. При сильном и продолжительном снегопаде работы по укладке грунта прекращаются, при возобновлении работ неуплотненный грунт с карты удаляется.

Производство работ по разработке, транспортировке и уплотнению грунтов в зимнее время должно быть организовано с высокой интенсивностью, круглосуточно, непрерывным потоком. Работу по уплотнению грунта следует вести на узком фронте с максимальной механизацией всех видов работ по сменным и суточным графикам.

При сопряжении вновь отсыпаемого участка земляного сооружения с ранее отсыпанным рыхлый грунт с сопрягаемой поверхности срезают с образованием откоса 1:3–1:4 и укладывают во вновь отсыпаемый участок.

Работы по устройству площадок под электрооборудование и под обслуживание ПлНС следует производить попеременно на двух смежных захватках. На одной из захваток производят отсыпку слоя грунта с разравниванием, а на другой — уплотнение грунта.

Количество проходок виброкатков для применяемого грунта определяется опытным путем с привлечением лаборатории, при этом минимальное число проходов машин при уплотнении грунта виброкатками — 4–8.

Каждый последующий проход уплотняющей машины должен перекрывать след предыдущей на 10–20 см.

Этапы строительства:

1. Снятие курумов на всю мощность слоя.

2. Подготовительные работы: снятие почвенно-растительного слоя.

3. Разбивка осей и габаритов земляного полотна.

4. Устройство основного тела земляного полотна.

5. Устройство верхнего и выравнивающего слоя.

6. Расклинцовка покрытия.

7. Планировка откосов.

Подготовительные работы

1. Разбивку габаритов земляного полотна производить по координатам точек разбивочной оси.

2. Для минимизации расщепления грунтов основания снятие слоя курумов производить непосредственно перед началом отсыпки участка земляного полотна на текущей карте производства работ.

3. Выполнить снятие почвенно-растительного слоя.

Последовательность работ на одной карте:

Этап 1. Бульдозер спускается с подъездной дороги, выравнивая пандус для спуска строительной техники в зону производства работ.

Бульдозер выполняет снятие слоя курумов и почвенно-растительного слоя.

Автосамосвалы доставляют скальный грунт с карьера, складируя его на захватке 1, начиная от подъездной дороги.

Бульдозер выполняет выравнивание земляного полотна для обеспечения укладываемого слоя грунта не более 1000 мм.

Автосамосвалы, двигаясь по насыпному слою грунта, выполняют предварительное уплотнение слоя грунта.

Этап 2. Бульдозер перемещается на захватку 2, где выполняет насыпь аналогично захватке 1. Виброкаток выполняет уплотнение грунта на захватке 1 спиральными проходками.

Этап 3. Выполняется послойная отсыпка скальным грунтом фракции до 300 мм на проектную отметку с недобором 650 мм по высоте, чередуя работу строительной техники на смежных захватках 1 и 2.

Этап 4. Выполняется отсыпка слоя насыпи из скального грунта фракции 150–200 мм толщиной 500 мм последовательно на захватках 1 и 2 с уплотнением.

Этап 5. Выполняется отсыпка верхнего слоя насыпи из щебня фр. 40–70 мм общей толщиной 150 мм до проектной отметки последовательно на захватках 1 и 2 с уплотнением.

Этап 6. Выполняется расклинцовка верхнего слоя насыпи щебнем фр. 10–20 по всей площади насыпи. Выравнивание щебня фр. 10–20 целесообразно выполнять фронтальным погрузчиком с последующим уплотнением виброкатком.

Выполненные работы по устройству насыпи и уплотнению грунта необходимо предъявить авторскому надзору и строительному контролю и составить акт на скрытые работы.

Работы по устройству трассы земляного полотна в случае отсутствия обводненности выполняются послойно, при обводненности — комбинированным способом.

Толщина слоя при послойной укладке не должна превышать 1 м. Общая толщина насыпи составляет до 10,2 м, соответственно, количество слоев — до 10.

Засыпка ведется по направлению от площадки под электрооборудование до площадки обслуживания ПлНС.

Ширина полотна насыпи составляет 54 м по нижнему сечению насыпи, поэтому засыпку в пределах одной захватки выполнять параллельными полосами шириной 6–10 м начиная от края полотна.

Работы производятся параллельно на двух или более слоях насыпи:

- первый слой отсыпается при помощи бульдозера типа Komatsu D155, за которым следует виброкаток типа Bomag BW 214, уплотняя слой грунта продольными проходками;

- после устройства 150—200 м насыпи первого слоя начинается отсыпка второго слоя насыпи при помощи экскаватора PS300 или второго бульдозера D155. Уплотнение ведется виброкатком Bomag BW 214;

- после завершения первого слоя бульдозер возвращается на площадку под электрооборудование, где приступает к отсыпке третьего слоя насыпи.

Таким образом выполняется отсыпка всех 10 слоев трассы.

На завершающем этапе формируется дорожное полотно из щебня последовательно по всей длине трассы.

Насыпи допускается возводить одним из трех способов (рисунок 7):

- послойно;

- «с головы»;

- комбинированной отсыпкой.

Наиболее предпочтительным способом является послойный, так как при этом достигается проектный коэффициент уплотнения насыпи при расчетной толщине слоя насыпи.

В случае обводненности основания и при уровне поверхностной воды более 300 мм необходимо применить комбинированный способ отсыпки. При этом грунт первичной отсыпки не подвергается послойному уплотнению, для достижения проектного коэффициента уплотнения необходимо применить более мощные виброкатки с глубиной уплотнения до 1,6—2 м. Данный способ отсыпки применяется на болотах, при пересечении водоемов или узких оврагов.

Рисунок 7. Схема отсыпки насыпей
а — послойная; б — «с головы»; в — комбинированная; Hпр — проектная высота насыпи

В процессе и после завершения строительно-монтажных работ необходимо выполнить лабораторный контроль уплотнения грунта, геодезический контроль положения насыпи и составить исполнительную документацию:

- акты скрытых работ на устройство каждого слоя насыпи;

- геодезические схемы;

- протоколы лабораторных испытаний уплотнения грунта;

- акты и журналы входного контроля применяемых материалов;

- общий журнал работ, журнал земляных работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При производстве земляных работ следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и СП 45.13330.2017.

В процессе выполнения работ по устройству насыпей осуществляют:

а) входной контроль за видом и основными физическими показателями поступающих для отсыпки насыпи грунтов, видами и основными характеристиками грунтоуплотняющих машин, выполняемый преимущественно регистрационным методом;

б) операционный измерительный и визуальный контроль:

- за видами и влажностью отсыпаемых в каждый слой грунта;

- толщиной отсыпаемых слоев;

- равномерностью и количеством заливаемой воды при необходимости доувлажнения грунтов;

- равномерностью и количеством проходов (ударов) грунтоуплотняющих машин по всей площади слоя и особенно на откосах вблизи существующих конструкций;

- выполнением работ по контролю качества уплотнения;

в) приемочный контроль по каждому слою и в целом по объекту или его частям, выполняемый измерительными методами, а также по проектной документации.

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать нормам.

Таблица 5.1

| Техническое требование | Предельное отклонение | Контроль (метод и объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства насыпей и обратных засыпок (при наличии специальных указаний в РД) | Должен соответствовать РД. Выход за пределы диапазона, установленного проектом, допускается не более чем в 20% определений | Измерительный и регистрационный по указаниям РД |
| 2. Содержание в грунте, предназначенном для устройства насыпей и обратных засыпок: |  |  |
| а) древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора | Не допускается | Ежесменный, визуальный |
| б) растворимых солей в случае применения засоленных грунтов | Количество не должно превышать указанного в РД | Измерительный по указаниям РД, но не менее чем одно определение |
| 3. Содержание мерзлых комьев в насыпях (кроме гидротехнических) и обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта: | Не должно превышать, %: | Визуальный, периодический |
| а) для наружных пазух зданий и верхних зон траншей с уложенными коммуникациями | 20 |  |
| б) для насыпей, уплотняемых укаткой | 20 |  |
| в) для насыпей, уплотняемых трамбованием | 30 |  |
| г) для насыпей, возводимых без уплотнения | 50 |  |
| д) для пазух и подсыпок внутри зданий | Не допускается |  |
| е) для грунтовых подушек | 15 | На 10 тыс. м3 грунта |
| 4. Размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, в насыпях и обратных засыпках | Не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 15 см – для грунтовых подушек и 30 см – для прочих насыпей и обратных засыпок | То же |
| 5. Наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях | Не допускается | " |
| 6. Температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха | Должна обеспечивать сохранение немерзлого или пластичного состояния грунта до конца его уплотнения | Измерительный, периодический |
| 7. Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок | Не ниже проектной. Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных на 0,06 г/см3 в отдельных определениях, но не более чем в 20% определений | То же, объем устанавливается проверяющей организацией |
| 8. Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта для дорожных, гидротехнических насыпей, грунтовых подушек под фундаменты | Не ниже проектной. Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных не более чем в 10% определений при летней отсыпке и в 20% – при зимней отсыпке | То же, по указаниям РД, а при отсутствии указаний — ежесменно, но не менее чем одно определение на 300 м3 насыпи |
| 9. Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта планировочных и других уплотняемых насыпей, для которых эта величина не задана РД | Не ниже плотности сухого грунта, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения | Измерительный, объем устанавливается проверяющей организацией |
| 10. Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта насыпных грунтовых оснований под полы | Не ниже проектной. Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных не более чем в 20% определений | То же, по указаниям РД, но не менее чем одно определение на 200 м2 основания – при толщине подсыпки не более 1 м или на 300 м3 подсыпки — при большей толщине |
| 11. Коэффициент водонасыщения при устройстве насыпи из грунтов повышенной влажности | Не более 0,85. Допускаются значения более 0,85 в отдельных измерениях, но не более чем в 20% определений | То же, по указаниям РД, а при отсутствии таких указаний — ежесменно, но не менее одного определения на 300 м3 насыпи |
| 12. Влажность грунта в теле насыпи | Должна быть в пределах, установленных РД. Допускаются отклонения значений влажности за пределы, установленные РД, не более чем в 10% определений | То же, по указаниям РД, но не менее одного определения на 20—50 тыс. м3 насыпи |
| 13. Коэффициент фильтрации ядер, экранов, понуров и других противофильтрационных элементов насыпей | Должен соответствовать РД. Допускаются отклонения, превышающие проектные значения, не более чем в 10% определений | Измерительный, по указаниям РД |
| 14. Прочие характеристики грунтов, контроль которых предусмотрен РД | Должны соответствовать проекту | По указаниям РД |
| 15. Отклонения геометрических размеров насыпей: |  |  |
| а) положения оси насыпей железных дорог | +/— 10 см | Измерительный, в местах размещения знаков разбивки, но не реже чем через 100 м на прямолинейных участках и 50 м на криволинейных участках |
| б) то же, автомобильных дорог | +/— 20 см | То же |
| в) ширины насыпей по верху и по низу | +/— 15 см | То же |
| г) отметок поверхностей насыпей | +/— 5 см | Измерительный, через 100 м на прямолинейных участках, 50 м на криволинейных участках и для планировочных насыпей |
| д) крутизны откосов насыпей | Увеличение не допускается | Измерительный, через 100 м |

Таблица 5.2. Схема операционного контроля качества

| Наименование работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проконтролировать наличие акта освидетельствования на выполненные ранее земляные работы, в том числе на работы по подготовке оснований под насыпи | Визуальный |
|  | Проконтролировать наличие в проекте данных о типах и физико-механических характеристиках грунтов, предназначенных для возведения насыпей, и требований по степени уплотнения грунтов |  |
|  | Проконтролировать наличие акта геодезической разбивки |  |
| Устройство насыпей | Проводить контроль гранулометрического состава грунта, предназначенного для устройства насыпей | Измерительный и регистрационный по указаниям проекта. Инструментальный |
|  | Проводить контроль содержания в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора | Визуальный, ежесменный |
|  | Проводить контроль содержания в насыпи мерзлых комьев | Визуальный |
|  | Проводить контроль размеров твердых включений в насыпях, в том числе мерзлых комьев |  |
|  | Проводить контроль наличия в насыпях и их основаниях снега и льда |  |
|  | Проводить контроль средней по проверяемому участку плотности сухого грунта | Измерительный, ежесменный, но не реже чем одно определение на 300 м3 насыпи |
|  | Проводить контроль влажности грунта в теле насыпи | Измерительный, по указанию проекта |
|  | Проводить контроль отклонения геометрических размеров насыпей | Измерительный, в местах размещения знаков разбивки, но не реже чем через 100 м |
| Приемка выполненных работ | Проконтролировать соответствие геометрических размеров насыпей требованиям проекта | Измерительный |
|  | Проконтролировать соответствие физико-механических характеристик грунта требованиям проекта | Инструментальный |

Применяемый инструмент: металлическая рулетка, нивелир, тахеометр, ГНСС-приемник.

6. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, ПОТРЕБНОСТЬ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, МОНТАЖНОЙ ОСНАСТКЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Количество средств индивидуальной защиты и инструмента и приспособлений уточняется по фактическому количеству задействованных на объекте работников.

Таблица 6.1. Основные машины и механизмы

| № | Наименование | Техническая характеристика | Назначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бульдозер Komatsu D65 | Объем отвала — 5,6 м3 | Устройство насыпи | 1 |
| 2 | Бульдозер Shantui 32 | Объем отвала: от 6 м³ у углового отвала до 11,9 м³ у полусферического | Устройство насыпи | 1 |
| 3 | Экскаватор PS 300 | Емкость ковша: 1,4 м3. Высота копания – до 10,2 м, глубина – до 7,38 м. Высота копания – до 10,2 м, глубина – до 7,38 м | Планировка насыпи, погрузка грунта на карьере | 2 |
| 4 | Виброкаток Bomag BW 214 | Масса – 14 т | Уплотнение грунта | 2 |
| 5 | Автосамосвал КАМАЗ-6520 | 12,5 м3 | Транспортировка грунта | 6 |
| 6 | Автопогрузчик фронтальный JCB | Емкость ковша: 1 м3 | Выравнивание верхних слоев | 1 |
| 7 | Автомобиль грузопассажирский УАЗ-33095 |  | Перевозка персонала | 1 |

Таблица 6.2. Основные инструменты, приспособления и инвентарь

| № | Наименование инструмента, приспособления и инвентаря | Тип, марка | Техническая характеристика | Назначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопата штыковая | ЛКО-1 | Разм. 1150 × 210 Масса, кг, 1,9 | Разработка грунта вручную | 3 |
| 2 | Лопата совковая | ЛП-2 | Разм. 1550 × 240 Масса, кг, 2,2 | Разработка грунта вручную | 3 |
| 3 | Рулетка металлическая | РС-20 | 20 × 100 Масса, кг, 0,35 Длина ленты – 20 м | Для линейных измерений | 4 |
| 4 | Нивелир со штативом | Sokkia B40-35 | Среднеквадратичная погрешность — 2 мм | Для определения высотных отметок | 1 |
| 5 | Тахеометр | Sokkia CX- 105 | Угловая точность – 5″, точность измерения расстояний – 2 мм + 2 мм × 10-6D | Определение планового положения точек | 1 |
| 6 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | – | Средство для безопасного ведения работ | Каждому |
| 7 | Комплект знаков по охране труда |  |  |  |  |
| 8 | Электронный влагомер | ZD06 |  | Определение влажности грунта | 1 |

При производстве работ допускается использовать технику и оборудование других марок с аналогичными техническими характеристиками.

7. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

Перечень необходимых специалистов по профессиям приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Состав бригады

| Профессия/должность | Разряд/квалификация | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Мастер | – | 2 |
| Машинист бульдозера | – | 2 |
| Машинист экскаватора | – | 2 |
| Машинист автопогрузчика | – | 1 |
| Машинист виброкатка | – | 2 |
| Водитель | – | 7 |
| Геодезист | – | 1 |
| Рабочий (землекоп) | 3 | 5 |
| Лаборант строительной лаборатории | – | 1 |

8. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Подрядчик издает приказ о назначении ответственного лица за обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды во время производства работ с внесением изменений и дополнений в должностную инструкцию.

Особенности обращения с отходами в период работ заключаются в следующем.

В процессе проведения работ предполагается образование следующих видов отходов:

- время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ;

- отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места захоронения и утилизации производится в процессе производства строительных работ;

- технологические процессы строительства базируются на использовании материалов и оборудования, обеспечивающих минимальное количество отходов строительства;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (твердые коммунальные отходы);

- мусор строительный.

В процессе проведения работ предполагается образование следующих видов отходов.

Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов отходов:

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для временного хранения отходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объект размещения отходов. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов должна производиться их сортировка по классам опасности, токсичности, консистенции, направлениям использования. Место и способ хранения отходов должны гарантировать сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза отходов.

Мусор от бытовых помещений организаций (твердые бытовые отходы) хранится в металлических контейнерах с крышками, исключающими возможное пыление, на площадке с твердым покрытием с обеспечением подъезда автотранспорта.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в ППР предусмотрены следующие проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды:

- все работы вести только с применением исправной техники, исключающей загрязнение грунта различными жидкостями и ГСМ;

- применение промаркированных специальных инвентарных контейнеров и емкостей для сбора различных видов отходов;

- организация вывоза и утилизации отходов по мере накопления с помощью подрядных организаций, имеющих соответствующие лицензии на данные виды деятельности;

- применение материалов и конструкций химически не агрессивных, выполненных в соответствии с нормативными документами и рекомендованных к использованию;

- входной контроль качества материалов и конструкций;

- заправку техники осуществлять на существующих спецплощадках с искусственным водонепроницаемым покрытием или по месту производства работ с обязательным применением специальных поддонов, предотвращающих попадание ГСМ в грунт;

- отходы необходимо накапливать в контейнерах с крышками в специально отведенном месте. Отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, необходимо передать по договору подрядной организации в организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приказом должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность. Горюче-смазочные материалы на площадке хранить запрещается.

Все работающие на строительной площадке должны быть проинструктированы по способам вызова пожарной охраны и обращения со средствами пожаротушения.

Зона производства работ должна быть оборудована средствами пожаротушения согласно постановлению Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей опасности. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Все работники должны знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Для безопасного выполнения огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие при себе квалификационные удостоверения.

Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т. п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

Не разрешается накапливать на площадке горючие вещества, их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

В целях пожарной безопасности на строительной площадке выполнять следующие требования:

- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения;

- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с мест и непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на расстоянии не ближе 50 м от зданий и складов;

- не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю;

- не сжигать мусор и отходы.

На строительной площадке необходимо иметь телефонную связь для вызова пожарной команды.

Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании работы.

Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, а также машины с открытой горловиной топливного бака.

Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.

Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо затем убрать.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем: лом, ведро, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком 0,5 м3.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров — для помещений категорий А, Б и В1—В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров — для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров — для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

При проведении работ соблюдать правила охраны труда в соответствии со следующими нормативными документами:

- постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- приказ Минтруда от 08.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Ч. 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Ч. 2 «Строительное производство».

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение о профессиональном образовании, прошедшие инструктаж, проверку знаний требований охраны труда, стажировку на рабочем месте и не имеющие медицинских противопоказаний к данным работам.

При обнаружении каких-либо неисправностей в защитных средствах или плохого самочувствия работника работа должна быть немедленно прекращена, а работник – выведен из опасной зоны.

В темное время суток необходимо предусмотреть мобильное освещение рабочих мест.

Перед началом работ выполняющему работы необходимо провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Перед началом работы ответственный производитель работ обязан проверить:

- состояние охраны труда на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, он должен доложить об этом руководителю и не приступать к работе;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения;

- исправность оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации;

- исправность контура заземления оборудования;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения на рабочем месте.

Во время проведения работ необходимо контролировать:

- соответствие применяемого оборудования установленным нормам и правилам эксплуатации;

- порядок ежедневного допуска к производству работ и осмотра места работ по их окончании;

- соблюдение требований к организации рабочей зоны;

- обеспеченность рабочих мест средствами пожаротушения и их исправность;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов при размещении механизмов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц.

Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки с составлением соответствующего акта.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закрыты и убраны.

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- обрушающиеся горные породы (грунты);

- падающие предметы (куски породы);

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- химически опасные и вредные производственные факторы.

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных выше, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по охране труда:

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее — выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта;

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки;

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т. п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат без использования ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями — владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

Для прохода на рабочие места в выемки установить трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные — длиной не более 5 м).

Выемки должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

- 1,0 — в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

- 1,25 — в супесях;

- 1,5 — в суглинках и глинах.

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 С допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с вышеустановленной на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,8 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

Разрабатывать грунт в выемках подкопом не допускается.

Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса; разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается.

Места разгрузки автотранспорта должны определяться прорабом.

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон с углом наклона более указанного в паспорте машины.

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м от базовой машины.

При необходимости использования машин в сложных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов) следует применять машины, оборудованные средствами защиты, предупреждающими воздействие на работающих опасных производственных факторов, возникающих в этих условиях (падение предметов и опрокидывание).

Требования безопасности перед началом работы

Получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя.

Подготовить и подобрать инструмент и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

Надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца. Подготовить специальный пояс (при работе в котлованах), виброзащитные перчатки и защитные очки — при рыхлении грунта с помощью отбойного молотка и работе с другим пневмоинструментом.

Не разрешается без согласования с соответствующей службой производить земляные работы на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника, перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций.

К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии.

Перечень неисправностей, при котором запрещается эксплуатация машин, определяется эксплуатационной документацией.

Использовать машины можно только в том случае, если температура окружающего воздуха соответствует указанной в эксплуатационной документации на машину.

До начала работы необходимо определить рабочую зону машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими машину, и машинистами других машин.

При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста.

Подавать автомобиль-самосвал с каменными материалами задним ходом для разгрузки разрешается только после подачи сигнала мастером.

При погрузке грунта экскаватором необходимо:

- ожидающие погрузки транспортные средства размещать за пределами радиуса стрелы экскаватора плюс 5 м;

- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста экскаватора;

- загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;

- груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора.

10.1. Требования безопасности для машинистов одноковшовых гусеничных и пневмоколесных экскаваторов

К управлению экскаватором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный курс обучения и получившие удостоверения на право управления экскаватором определенной модели.

Каждый экскаватор закрепляется за определенным обслуживающим персоналом. Один из машинистов назначается старшим (бригадиром).

Независимо от прохождения курса обучения весь обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с условиями работы.

Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть в спецодежде и иметь все надлежащие защитные средства. Без этого работать на экскаваторе запрещается.

Перед началом смены машинист должен получить точные указания об условиях работы в порядке выполнения данного ему задания.

Обслуживающий персонал не имеет права приступать к работе на экскаваторе, не убедившись в его полной исправности.

Все вращающиеся детали — зубчатые, цепные и ременные передачи, маховики и т. д. — должны быть ограждены кожухами. Пуск экскаватора при снятых кожухах запрещается.

Пуск двигателя и механизмов разрешается только после подачи машинистом сигнала.

Во время работы экскаватора всем, кроме машиниста, категорически запрещается находиться на поворотной платформе. Не допускается иметь на поворотной платформе посторонние предметы.

Необходимо следить за тем, чтобы во всех шпоночных, болтовых и клиновых соединениях ответственных частей экскаватора была совершенно исключена возможность их самопроизвольного разъединения.

Заправлять двигатель топливом и смазкой следует только при естественном освещении и лишь в случае крайней необходимости – ночью с электроосвещением (от сети или аккумулятора).

Во время заправки топливом запрещается курить, пользоваться спичками, керосиновыми фонарями и другими источниками открытого огня. После заправки все детали, облитые топливом или смазкой, следует насухо вытереть, а пролитое топливо – тщательно засыпать песком.

Не разрешается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя. При запуске холодного двигателя необходимо налить в радиатор горячую воду, а в картер — подогретое масло.

Воспламенившееся около машины топливо нельзя тушить водой. Для этой цели необходимо использовать огнетушитель, который должен быть в кабине экскаватора, а также песок, брезент и т. д.

Расстояние от наружного края гусеницы до бровки траншеи и котлована определяется расчетом на устойчивость откосов, но оно должно быть не менее 1 м.

Забой для прямой лопаты должен представлять собой стенку, возвышающуюся над поверхностью стоянки экскаватора, с наклоном под углом естественного откоса грунта в сторону от экскаватора. Вертикальные стенки забоя допускаются лишь в плотных грунтах.

Для обратной лопаты и драглайна забой должен представлять собой поверхность, находящуюся ниже поверхности стоянки экскаватора, наклонную под углом естественного откоса грунта в сторону от экскаватора.

Для обратной лопаты и драглайна высота забоя не должна превышать наибольшую глубину копания при данной установке экскаватора.

Техника безопасности во время работы экскаватора

На каждом экскаваторе должны быть вывешены правила управления, ухода за оборудованием и схема пусковых устройств.

Заводя пусковой двигатель дизеля, нельзя брать рукоятку в обхват, все пальцы должны быть с одной стороны рукоятки. Запрещается заводить перегретый пусковой двигатель.

Во избежание ожогов руки не следует касаться выхлопной трубы при запуске и работе пускового двигателя и дизеля. Соблюдать осторожность следует также тогда, когда открываешь крышку радиатора и спускаешь из него горячую воду.

Недопустимо устранять неисправности при работающем двигателе.

Запрещается вносить в кабину экскаватора предметы, размер которых превышает 1,5 м, независимо от того, из какого материала они сделаны, а также хранить в кабине бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

При грозе работать в экскаваторе или около него, а также в зоне кабельной сети запрещается.

Нельзя открывать бочку с бензином, ударяя по пробке металлическими предметами.

Во избежание несчастных случаев при обрыве подъемного каната или при аварии рабочего механизма во время работы экскаватора воспрещается кому бы то ни было находиться в радиусе, равном длине его стрелы, плюс 5 м, но не ближе 15 м от него.

Во время работы категорически воспрещается:

- менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих напорного механизма);

- регулировать тормоза при поднятии ковша;

- подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку.

В случае перерыва независимо от его продолжительности стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш – опустить на грунт.

Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его остановки. При этом двигатель должен быть выключен, а все движущиеся и ходовые части экскаватора — застопорены.

Чистка ковша и осмотр головных блоков стрелы производятся с ведома машиниста во время остановки экскаватора при спущенном на землю ковше.

Если в зоне работы экскаватора расположены подземные кабели, водопроводные и канализационные трубы, а также газопроводы, то обслуживающий персонал должен быть специально проинструктирован о мерах предосторожности и вести работу под наблюдением представителей технадзора.

Производить работы под проводами действующих линий электропередач любого напряжения запрещается.

В охранной зоне ЛЭП можно работать только по согласованию с эксплуатирующей организацией в том случае, если расстояние по горизонтали между крайними точками механизма при наибольшем вылете рабочего органа груза и ближайшим проводом линии электропередач будет при напряжении 1 кВт — 1,5 м, до 20 кВт — 2 м, 35—110 кВт – 4 м, 154 кВт — 5 м, 220 кВт — 6 м и 330–500 кВт — 9 м.

Грунт на автомашину следует грузить со стороны заднего или бокового ее борта. Категорически запрещается проносить ковш над людьми и кабиной шофера. Во время погрузки шофер должен выходить из кабины, если она не имеет бронированного щита.

Ковш при разгрузке следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить автомашины. Нельзя допускать сверхгабаритной загрузки кузова и неравномерного распределения грунта в нем.

Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом транспортных средств должна быть увязана система сигнализации. Во время погрузки на транспортные средства рабочим запрещается находиться в них.

10.2. Действия при аварийных ситуациях

Перед началом работ на объекте состав рабочих должен быть проинструктирован о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Ежедневно перед началом работ производитель работ должен инструктировать рабочих о порядке безопасного производства работ и о каких-либо изменениях, обратив особое внимание на действия при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

На объекте должна быть аптечка, находящаяся у руководителя работ. В аптечке обязательно наличие перевязочного материала, кровоостанавливающего жгута, шин, средств от химических и тепловых ожогов кожи и глаз, бактерицидных средств и других препаратов.

Ответственный за действия при чрезвычайных ситуациях — прораб монтажной организации (ответственный производитель работ).

При возникновении несчастных случаев на производстве необходимо:

- сообщить непосредственному руководителю;

- вызвать скорую помощь по телефонам 03, 103, 112;

- по мере возможности оказать первую медицинскую помощь.

Необходимые действия при появлении запаха или дыма:

- сообщить работающим;

- сообщить непосредственному руководителю;

- немедленно покинуть место загазованности, двигаясь в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

Необходимые действия при пожаре:

- в случае возникновения пожара немедленно отключить электрооборудование;

- сообщить о пожаре всем работающим;

- сообщить о пожаре в пожарную часть по телефонам 01, 101, 112;

- сообщить непосредственному руководителю;

- приступить к тушению пожара собственными силами.

10.3. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

Выполнение работ по погрузке, разгрузке и перемещению различных грузов происходит в разнообразных условиях и осуществляется различными способами: вручную, с применением простейших приспособлений и транспортных средств.

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Работники должны быть проинструктированы непосредственным руководителем работ по безопасным приемам при производстве погрузочно-разгрузочных и транспортировочных операций.

В местах перемещения грузов не допускается присутствие посторонних лиц во время работы.

Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

Категорически запрещается находиться и проходить под поднятым грузом.

Проверить исправность погрузочно-разгрузочных приспособлений, индивидуальных средств защиты. Неисправные должны быть заменены исправными.

Подготовить свое рабочее место:

- погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних предметов, ликвидируются ямы, рытвины, скользкие места посыпаются противоскользящими средствами (например, песком или мелким шлаком);

- проверяется и обеспечивается исправное состояние подъемников, люков, трапов в складских помещениях, расположенных в подвалах и полуподвалах;

- обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест;

- проводится осмотр рабочих мест.

Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

Во время работы необходимо следовать следующим правилам.

Проводить погрузку грузов на автомашину без указания непосредственного руководителя работ не разрешается.

Не допускать к месту выполнения погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих отношения к этой работе.

При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать следующие требования:

- груз на платформе тележки размещается равномерно и занимает устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении;

- борта тележки, оборудованной откидными бортами, находятся в закрытом состоянии;

- скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не превышает 5 км/ч;

- прилагаемое работником усилие не превышает 15 кг;

- при перемещении груза по наклонному полу вниз работник находится сзади тележки.

Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность тележки, запрещается.

Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами — не более 50 кг, женщинами — не более 15 кг.

При ручном перемещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:

- запрещается ходить по уложенным грузам, обгонять впереди идущих работников (особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом;

- перемещать вручную груз массой до 80 кг разрешается, если расстояние до места размещения груза не превышает 25 м, в остальных случаях применяются тележки, вагонетки, тали. Перемещать вручную груз массой более 80 кг одному работнику запрещается;

- поднимать или снимать груз массой более 50 кг необходимо вдвоем. Груз массой более 50 кг поднимается на спину или снимается со спины работника другими работниками;

- если груз перемещается вручную группой работников, каждый идет в ногу со всеми;

- при перемещении катящихся грузов работник находится сзади перемещаемого груза, толкая его от себя;

- при перемещении вручную длинномерных грузов (бревна, балки, рельсы) используются специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает 40 кг.

Не складывать материалы навалом вплотную к заборам и стенам. Расстояние между материалом, забором или стеной сооружения должно быть не менее 25 см.

Укладывать груз в штабеля прочно, чтобы он не упал. Между штабелями оставлять проходы шириной не менее 0,8 м.

При погрузке и разгрузке груза не загромождать установленных проходов и проездов.

При погрузке и разгрузке сыпучих грузов необходимо соблюдать следующие требования:

- погрузка и разгрузка сыпучих грузов производятся механизированным способом, исключающим по возможности загрязнение воздуха рабочей зоны. При невозможности исключения загрязнения воздуха рабочей зоны работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа;

- при погрузке сыпучих грузов из штабеля не допускается производство работ подкопом с образованием козырька с угрозой его обрушения.

При перевозке пылящих грузов в открытом кузове автомашины обязательно укрывать их брезентом или рогожками для предохранения от распыления.

При погрузке, транспортировке и перемещении, а также разгрузке и размещении опасных грузов необходимо соблюдать следующие требования:

- погрузка, транспортировка и перемещение, а также разгрузка и размещение опасных грузов осуществляются согласно требованиям технической документации заводов-изготовителей на эти грузы, подтверждающим классификацию опасных грузов по видам и степени опасности и содержащим указания по соблюдению мер безопасности;

- не допускается производство погрузочно-разгрузочных работ опасных грузов при неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки и предупредительных надписей (знаков опасности);

- места производства погрузочно-разгрузочных работ, средства транспортировки, грузоподъемное оборудование, применяемые механизмы, инструмент и приспособления, загрязненные ядовитыми (токсичными) веществами, подвергаются очистке, мойке и обезвреживанию;

- погрузка опасного груза на транспортное средство и его разгрузка из транспортного средства производятся только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на транспортном средстве и приводимого в действие двигателем транспортного средства. Водитель транспортного средства в этом случае находится у места управления насосом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Календарный план производства работ

2. Схема работ при отсыпке земляного полотна

3. Схема устройства насыпи под площадку

4. Схема работы на захватке 2